## Historias de Usuario
ID | Módulo | Nombre | Rol | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Reglas / Políticas | Acceso | Estados involucrados | Notificaciones | Estimacion | Tareas
HU-A3 | Autenticación y usuarios | Recuperación de contraseña (mejorada) | Usuario | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña para reingresar a la app. | • Solicitud: ingresa correo → se envía email con enlace. • Enlace válido dentro de la vigencia → define nueva contraseña. • Al guardar → 'Contraseña cambiada exitosamente'. | Token expira (p.ej., 30 min); rate limit por IP/correo; política de longitud/fortaleza. | No requiere sesión para solicitar; el cambio se hace autenticando el token del enlace. | N/A | Email de recuperación con enlace.
HU-A4 | Autenticación y usuarios | Gestión de usuarios municipales | ADMIN | Como ADMIN, quiero crear/listar usuarios municipales y asignar roles. | • Crear usuario municipal con rol {OPERADOR_MUNICIPAL, TECNICO_CAMPO}. • Si el correo existe → error de duplicado. • Acceso a esta función restringido a ADMIN. | Correo único; roles permitidos: OPERADOR_MUNICIPAL, TECNICO_CAMPO. | Requiere sesión (ADMIN). | N/A | N/A
HU-R2 | Reportes (CIUDADANO) | Seguimiento del estado y notificaciones push | CIUDADANO | Como CIUDADANO, quiero ver el estado de mis reportes y recibir notificaciones en cada cambio. | • Historial muestra estados ∈ EstadosDelReporte en orden cronológico. • Cambio de estado → notificación push con nuevo estado y número de reporte. | Notificar al usuario en cada cambio de estado. | Requiere sesión (CIUDADANO). | PENDIENTE_VALIDACION, APROBADO, ASIGNADA, EN_PROCESO, RESUELTA, CERRADA, RECHAZADO | Push en cada cambio de estado.
HU-V1 | Visualización | Mapa de reportes con filtros y leyenda | Todos los roles autenticados | Como usuario autenticado, quiero ver reportes en el mapa, filtrarlos y entender su estado/tipo. | • Al abrir: centra en mi ubicación (o definida) y muestra marcadores. • Filtros: por Estado, por TipoProblema, por Prioridad. • Aplicar/limpiar filtros afecta marcadores. • Leyenda visible: colores por estado e íconos por tipo. • Zona sin reportes → 'No se encontraron reportes en esta área'. | Puede requerir permisos de geolocalización. | Requiere sesión (todos los roles). | EstadosDelReporte (para filtro/leyenda) | N/A
HU-V2 | Visualización | Detalle de reporte | Todos los roles autenticados | Como usuario autenticado, quiero ver el detalle completo de un reporte. | • Desde mapa/lista, al abrir, veo: TipoProblema, descripción, ubicación (mapa con zoom), FOTO/VIDEO, historial de estados, comentarios del municipio, Prioridad (si existe). • Cerrar detalle regresa a la vista anterior conservando contexto. | N/A | Requiere sesión (todos los roles). | EstadosDelReporte (para historial) | N/A
HU-M1 | Gestión municipal | Validar reportes pendientes (dashboard) | OPERADOR_MUNICIPAL | Como OPERADOR_MUNICIPAL, quiero ver y validar reportes en PENDIENTE_VALIDACION. | • Dashboard lista reportes en PENDIENTE_VALIDACION (tipo, ubicación, fecha). • Aprobar → estado APROBADO y notifica CIUDADANO. • Rechazar (requiere motivo) → estado RECHAZADO y notifica CIUDADANO. | Rechazo requiere motivo. | Requiere sesión (OPERADOR_MUNICIPAL). | PENDIENTE_VALIDACION → APROBADO / RECHAZADO | Notificación a CIUDADANO en aprobar/rechazar.
HU-M2 | Gestión municipal | Triaje: priorizar y asignar | OPERADOR_MUNICIPAL | Como OPERADOR_MUNICIPAL, quiero asignar Prioridad y un TECNICO_CAMPO. | • Sobre APROBADO: al guardar prioridad y técnico, estado → ASIGNADA; técnico ve la tarea. • Prioridad obligatoria antes de asignar; si falta → error y no permite ASIGNADA. | Prioridad ∈ {BAJA, MEDIA, ALTA}. | Requiere sesión (OPERADOR_MUNICIPAL). | APROBADO → ASIGNADA | Técnico recibe la tarea (notificación interna).
HU-M3 | Gestión municipal | Cerrar reporte (control de calidad) | OPERADOR_MUNICIPAL | Como OPERADOR_MUNICIPAL, quiero revisar reportes RESUELTA y cerrarlos oficialmente. | • En RESUELTA, al validar evidencias/comentarios, estado → CERRADA. • Requiere comentario de cierre opcional/obligatorio según política. • Notifica al CIUDADANO que su reporte fue CERRADA. | Comentario de cierre según política. | Requiere sesión (OPERADOR_MUNICIPAL). | RESUELTA → CERRADA | Notificación a CIUDADANO al cerrar.
HU-C1 | Operaciones de campo | Mis tareas y actualización de estado | TECNICO_CAMPO | Como TECNICO_CAMPO, quiero ver mis tareas y actualizar estados con conexión a internet. | • 'Mis tareas': lista con TipoProblema, ubicación, estado actual (ASIGNADA/EN_PROCESO/RESUELTA). • Cambios permitidos: ASIGNADA → EN_PROCESO; EN_PROCESO → RESUELTA. • Si no hay conexión al intentar actualizar → 'Sin conexión. Intenta nuevamente' y no aplica cambios. | Actualizaciones solo online. | Requiere sesión (TECNICO_CAMPO). | ASIGNADA → EN_PROCESO → RESUELTA | N/A
HU-C2 | Operaciones de campo | Cierre con evidencias y comentarios | TECNICO_CAMPO | Como TECNICO_CAMPO, quiero adjuntar evidencias (FOTO/VIDEO) y comentarios al resolver. | • En EN_PROCESO, al adjuntar evidencias y comentar (según política), puedo marcar RESUELTA. • Límites de adjunto respetados; errores claros si exceden. • Requiere conexión: si falla carga, se informa y no se marca RESUELTA. | Límites de tamaño/tipo de adjuntos; actualizaciones solo online. | Requiere sesión (TECNICO_CAMPO). | EN_PROCESO → RESUELTA | N/A
HU-AN1 | Analítica | Tabla agregada por distrito con filtros | OPERADOR_MUNICIPAL / ADMIN | Como OPERADOR_MUNICIPAL (o ADMIN), quiero ver agregados por distrito y filtrar por Estado, zona y Prioridad. | • Tabla muestra conteos por Estado y fecha del más reciente. • Filtros por Estado ∈ EstadosDelReporte, por zona/distrito, y por Prioridad. • Sin coincidencias → 'No se encontraron reportes con ese criterio'. | N/A | Requiere sesión (OPERADOR_MUNICIPAL/ADMIN). | EstadosDelReporte (para agregación y filtro) | N/A

## BACKLOG
ID | Nombre | Descripción | Estimación | Criterios de aceptación |  |  |  |  | Tareas
| Recuperación de contraseña | Como usuario registrado, quiero recuperar mi contraseña mediante un enlace enviado a mi correo electrónico, para poder reingresar a la aplicación cuando la olvido. | 5 | Escenario 1: Solicitud de recuperación exitosa Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión, cuando selecciona la opción “Olvidé mi contraseña” e ingresa su correo electrónico, entonces el sistema registra la solicitud y muestra un mensaje indicando que se ha enviado un enlace para restablecer la contraseña. | Escenario 2: Enlace de recuperación válido Dado que el usuario ha recibido el correo con el enlace de recuperación, cuando accede al enlace dentro del tiempo de vigencia, entonces el sistema muestra una pantalla para que el usuario defina su nueva contraseña. | Escenario 3: Cambio de contraseña exitoso Dado que el usuario ha ingresado una nueva contraseña válida y su confirmación, cuando confirma el cambio de contraseña, entonces el sistema actualiza la contraseña y muestra el mensaje de “Contraseña cambiada exitosamente”, permitiendo luego iniciar sesión con la nueva contraseña. | Escenario 4: Enlace no válido o vencido Dado que el usuario intenta usar un enlace de recuperación vencido o inválido, cuando accede a dicho enlace, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que el enlace no es válido y le sugiere solicitar nuevamente la recuperación de contraseña. |  | Frontend Diseñar e implementar la pantalla “Olvidé mi contraseña” (campo correo + botón). Diseñar e implementar la pantalla “Restablecer contraseña” (nueva contraseña + confirmar). Conectar ambas pantallas con los endpoints del backend. Mostrar mensajes generales de éxito y error según la respuesta del backend. | Backend Crear endpoint para solicitar recuperación de contraseña (genera token y dispara envío de correo). Configurar servicio de envío de correos con enlace de recuperación. Crear endpoint para validar enlace de recuperación. Crear endpoint para registrar la nueva contraseña (encriptar y guardar).
| Gestión de usuarios municipales | Como ADMIN, quiero crear y listar usuarios municipales y asignarles un rol (OPERADOR_MUNICIPAL o TECNICO_CAMPO), para controlar quién puede operar y atender los reportes dentro del sistema. | 5 | Escenario 1: Creación de usuario municipal exitosa Dado que el ADMIN accede al módulo de gestión de usuarios municipales, cuando registra los datos obligatorios del usuario (nombre, correo, rol, etc.) y confirma el registro, entonces el sistema crea el usuario municipal y muestra un mensaje de confirmación. | Escenario 2: Correo ya registrado Dado que el ADMIN intenta registrar un usuario municipal con un correo que ya existe en el sistema, cuando confirma el registro, entonces el sistema no crea el nuevo usuario y muestra un mensaje indicando que el correo ya está registrado. | Escenario 3: Listado de usuarios municipales Dado que el ADMIN accede al módulo de gestión de usuarios municipales, cuando selecciona la opción de listar usuarios, entonces el sistema muestra un listado con los usuarios municipales registrados y su rol asignado. | Escenario 4: Acceso restringido a ADMIN Dado que un usuario que no tiene rol ADMIN intenta acceder al módulo de gestión de usuarios municipales, cuando ingresa a esa opción del sistema, entonces el sistema le niega el acceso y no muestra las opciones de creación ni listado de usuarios municipales. |  | Frontend Implementar pantalla/módulo de Gestión de usuarios municipales accesible solo para ADMIN. Crear formulario para registro de usuario municipal (nombre, correo, rol, estado, etc.). Crear vista de listado de usuarios municipales con sus datos básicos y rol. Integrar formulario y listado con los endpoints del backend. Mostrar mensajes de éxito y error (usuario creado, correo duplicado, acceso no autorizado). | Backend Definir/ajustar el modelo de usuario municipal y sus roles (OPERADOR_MUNICIPAL, TECNICO_CAMPO, ADMIN). Implementar endpoint para crear usuario municipal, validando correo duplicado. Implementar endpoint para listar usuarios municipales. Implementar validación de permisos para que solo ADMIN pueda acceder a estos endpoints.
| Seguimiento del estado y notificaciones push | Como CIUDADANO, quiero ver el estado de mis reportes y recibir notificaciones cuando cambien de estado, para saber cómo avanza la atención de mis incidencias. | 8 | Escenario 1: Visualización de estados de mis reportes Dado que el ciudadano ha iniciado sesión en la app, cuando accede a la sección “Mis reportes”, entonces el sistema muestra un listado de sus reportes con su estado actual. | Escenario 2: Historial de cambios de estado Dado que el ciudadano selecciona uno de sus reportes, cuando abre el detalle del reporte, entonces el sistema muestra un historial de cambios de estado en orden cronológico (desde la creación hasta el estado más reciente). | Escenario 3: Notificación por cambio de estado Dado que un reporte del ciudadano cambia de estado dentro del sistema, cuando se registra ese cambio, entonces el sistema envía una notificación push al ciudadano indicando el nuevo estado y el reporte al que corresponde. | Escenario 4: Acceso restringido solo a reportes propios Dado que el ciudadano está en la sección “Mis reportes”, cuando visualiza el listado y el detalle, entonces solo puede ver el estado e historial de los reportes que él mismo ha creado. |  | Frontend (App / Web): Crear/ajustar la sección “Mis reportes” que muestre el listado de reportes del ciudadano con su estado actual. Implementar la pantalla de detalle del reporte con el historial de estados en orden cronológico. Integrar la recepción de notificaciones push en la app (registrar dispositivo, mostrar notificaciones, redirigir al reporte en el detalle cuando el usuario la abra). | Backend / API: Implementar endpoint para listar los reportes de un ciudadano con su estado actual. Implementar endpoint para obtener el historial de estados de un reporte. Adaptar la lógica de cambio de estado del reporte para que, cada vez que haya un cambio, se dispare un evento/servicio que envíe la notificación push al ciudadano correspondiente.
| Mapa de reportes con filtros y leyenda | Como usuario autenticado, quiero ver los reportes en un mapa, filtrarlos y entender su estado y tipo, para ubicar rápidamente las incidencias y su situación actual. | 8 | Escenario 1: Visualización inicial del mapa Dado que el usuario ha iniciado sesión en la app, cuando accede a la opción de mapa de reportes, entonces el sistema muestra un mapa centrado en su ubicación (o en una ubicación definida por defecto) con los marcadores de los reportes disponibles en esa zona. | Escenario 2: Aplicación de filtros Dado que el usuario se encuentra en el mapa de reportes, cuando selecciona filtros por estado, tipo de problema o prioridad y aplica los filtros, entonces el sistema actualiza los marcadores del mapa mostrando solo los reportes que cumplen con los filtros seleccionados. | Escenario 3: Limpieza de filtros Dado que el usuario tiene filtros activos en el mapa, cuando presiona la opción de limpiar o restablecer filtros, entonces el sistema quita los filtros aplicados y vuelve a mostrar todos los reportes disponibles en la zona. | Escenario 4: Leyenda visible de estados y tipos Dado que el usuario está visualizando el mapa de reportes, cuando observa la leyenda del mapa, entonces puede ver claramente qué color corresponde a cada estado y qué íconos representan cada tipo de problema. | Escenario 5: Zona sin reportes Dado que el usuario está visualizando una zona del mapa donde no hay reportes, cuando el sistema termina de cargar la información, entonces se muestra el mensaje “No se encontraron reportes en esta área”. | Frontend (App / Web): Implementar pantalla de Mapa de reportes accesible solo para usuarios autenticados. Integrar componente de mapa (por ejemplo, Google Maps, Leaflet u otro). Implementar centrado inicial en la ubicación del usuario o ubicación por defecto. Mostrar marcadores de reportes en el mapa según la información recibida del backend. Crear panel de filtros por Estado, Tipo de problema y Prioridad (aplicar y limpiar). Implementar la leyenda con colores por estado e íconos por tipo de problema. Mostrar mensaje “No se encontraron reportes en esta área” cuando la respuesta no traiga reportes | Backend / API: Implementar endpoint para obtener reportes geolocalizados (con estado, tipo, prioridad, coordenadas). Permitir recibir parámetros de filtro (estado, tipo, prioridad) y devolver solo los reportes que los cumplan. Asegurar que solo usuarios autenticados puedan consumir este endpoint.
| Detalle de reporte | Como usuario autenticado, quiero ver el detalle completo de un reporte, para conocer mejor la incidencia, su ubicación, su historial y los comentarios del municipio. | 5 | Escenario 1: Acceso al detalle desde mapa o lista Dado que el usuario autenticado se encuentra en la vista de mapa o lista de reportes, cuando selecciona un reporte, entonces el sistema muestra la pantalla de detalle del reporte. | Escenario 2: Visualización de información principal del reporte Dado que el usuario está en la pantalla de detalle del reporte, cuando se carga la información, entonces se muestran al menos: el tipo de problema, la descripción, la ubicación en un mapa con zoom y, si existe, la prioridad del reporte. | Escenario 3: Visualización de evidencias y seguimiento Dado que el usuario está viendo el detalle de un reporte, cuando el reporte tiene evidencias y seguimiento, entonces el sistema muestra la foto asociado, el historial de estados y los comentarios registrados por el municipio. | Escenario 4: Cierre del detalle y retorno al contexto anterior Dado que el usuario está en la pantalla de detalle de un reporte, cuando cierra el detalle o regresa, entonces el sistema vuelve a la vista anterior (mapa o lista) conservando el contexto (filtros, posición en la lista o zona del mapa). |  | Frontend Implementar la pantalla de detalle de reporte accesible desde el mapa y desde la lista de reportes. Mostrar en el detalle: tipo de problema, descripción, mapa con zoom a la ubicación del reporte, evidencias (foto/video), historial de estados, comentarios del municipio y prioridad (cuando exista). Implementar navegación de ida y vuelta: desde mapa/lista → detalle → volver manteniendo filtros y posición. | Backend / API Implementar endpoint para obtener el detalle de un reporte por su identificador, incluyendo: datos principales, ubicación, evidencias, historial de estados, comentarios del municipio y prioridad. Asegurar que solo usuarios autenticados puedan consultar el detalle del reporte.
| Validar reportes pendientes (dashboard) | Como OPERADOR_MUNICIPAL, quiero ver y validar los reportes en estado PENDIENTE, para decidir si se aprueban o se rechazan y que el ciudadano sea notificado. | 5 | Escenario 1: Visualizar reportes pendientes de validación Dado que el OPERADOR_MUNICIPAL ha iniciado sesión, cuando accede al dashboard de validación de reportes, entonces el sistema muestra un listado de reportes en estado PENDIENTE, incluyendo al menos tipo de problema, ubicación y fecha de registro. | Escenario 2: Aprobar reporte pendiente Dado que el OPERADOR_MUNICIPAL visualiza el listado de reportes pendientes, cuando selecciona un reporte y elige la opción Aprobar, entonces el sistema cambia el estado del reporte a REVISION y se envía una notificación al ciudadano informando la aprobación. | Escenario 3: Rechazar reporte pendiente con motivo Dado que el OPERADOR_MUNICIPAL visualiza el listado de reportes pendientes, cuando selecciona un reporte y elige la opción Rechazar, entonces el sistema solicita un motivo de rechazo, lo registra y cambia el estado del reporte a RECHAZADO, enviando una notificación al ciudadano con la información correspondiente. | Escenario 4: Acceso restringido al dashboard Dado que un usuario sin rol OPERADOR_MUNICIPAL intenta acceder al dashboard de validación, cuando ingresa a esa opción, entonces el sistema le niega el acceso y no muestra el listado de reportes pendientes. |  | Frontend Implementar el dashboard de reportes pendientes de validación para el rol OPERADOR_MUNICIPAL. Mostrar en el listado: tipo de problema, ubicación y fecha de creación del reporte. Agregar acciones de Aprobar y Rechazar por cada reporte. Implementar ventana/modal para escribir el motivo de rechazo antes de confirmar. Conectar las acciones de aprobar/rechazar con los endpoints del backend. Mostrar mensajes de confirmación y de error en las acciones. | Backend / API Implementar endpoint para listar reportes en estado PENDIENTE. Implementar endpoint para aprobar reporte (cambiar a estado REVISION y disparar notificación al ciudadano). Implementar endpoint para rechazar reporte (guardar motivo, cambiar a estado RECHAZADO y disparar notificación al ciudadano). Validar permisos para que solo usuarios con rol OPERADOR_MUNICIPAL puedan usar estos endpoints.
8 | Triaje: priorizar y asignar | Como OPERADOR_MUNICIPAL, quiero asignar una prioridad y un técnico de campo a los reportes REVISION , para organizar la atención de las incidencias de forma ordenada y clara. | 5 | Escenario 1: Ver reportes REVISION para triaje Dado que el OPERADOR_MUNICIPAL ha iniciado sesión, cuando accede a la sección de triaje o asignación, entonces el sistema muestra un listado de reportes en estado PROCESO disponibles para asignar prioridad y técnico de campo. | Escenario 2: Asignar prioridad y técnico a un reporte REVISION Dado que el OPERADOR_MUNICIPAL visualiza un reporte en estado REVISION , cuando selecciona una prioridad y un técnico de campo y guarda la asignación, entonces el sistema registra la prioridad, asigna el técnico y cambia el estado del reporte a PROCESO, de modo que el técnico pueda ver la tarea en su vista correspondiente. | Escenario 3: Obligatorio definir prioridad antes de asignar Dado que el OPERADOR_MUNICIPAL está asignando un reporte, cuando intenta guardar la asignación sin seleccionar una prioridad, entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que la prioridad es obligatoria y no cambia el estado del reporte a PROCESO. | Escenario 4: Acceso restringido al triaje Dado que un usuario sin rol OPERADOR_MUNICIPAL intenta acceder a la sección de triaje, cuando ingresa a esa opción, entonces el sistema le niega el acceso y no muestra los reportes en PROCESO para asignar. |  | Frontend Crear/ajustar la pantalla de Triaje / Asignación de reportes accesible solo para OPERADOR_MUNICIPAL. Mostrar listado de reportes en estado REVISION (tipo, ubicación, fecha, etc.). Agregar controles para seleccionar Prioridad (por ejemplo: alta, media, baja) y Técnico de campo (lista de usuarios TECNICO_CAMPO). Implementar validación en el formulario para que la prioridad sea obligatoria antes de guardar. Mostrar mensajes de éxito (reporte asignado) y de error (falta prioridad, error de servidor, etc.). | Backend / API Implementar endpoint para obtener reportes en estado REVISION para triaje. Implementar endpoint para asignar prioridad y técnico, que: Verifique que el reporte está en estado REVISION . Valide que se ha enviado una prioridad válida y un técnico de campo válido. Guarde la prioridad y el técnico asignado. Cambie el estado del reporte a PROCESO. Implementar endpoint/lista para obtener los usuarios con rol TECNICO_CAMPO (para llenar el combo en frontend, si aún no existe). Restringir estos endpoints al rol OPERADOR_MUNICIPAL.
9 | Cerrar reporte (control de calidad) | Como OPERADOR_MUNICIPAL, quiero revisar los reportes en estado RESUELTA y cerrarlos oficialmente, para dejar constancia de que la incidencia fue atendida y comunicar al ciudadano el cierre del caso. | 5 | Escenario 1: Ver reportes en estado RESUELTA Dado que el OPERADOR_MUNICIPAL ha iniciado sesión, cuando accede a la sección de cierre, entonces el sistema muestra un listado de reportes en estado RESUELTA para su revisión. | Escenario 2: Cerrar reporte RESUELTA Dado que el OPERADOR_MUNICIPAL está revisando un reporte en estado RESUELTA, cuando valida las evidencias y comentarios y confirma el cierre, entonces el sistema cambia el estado del reporte a CERRADA. | Escenario 3: Comentario de cierre según política Dado que el OPERADOR_MUNICIPAL está cerrando un reporte, cuando registra (u omite) el comentario de cierre según la política configurada (opcional u obligatorio), entonces el sistema guarda el comentario de cierre de acuerdo a esa política y completa el cierre del reporte. | Escenario 4: Notificación al ciudadano por cierre Dado que un reporte pasa a estado CERRADA, cuando se confirma el cierre, entonces el sistema envía una notificación al CIUDADANO informando que su reporte fue cerrado. |  | Frontend Crear/ajustar la sección de Control de calidad / Cierre de reportes para el rol OPERADOR_MUNICIPAL. Mostrar listado de reportes en estado RESUELTA con datos básicos (tipo, ubicación, fecha, técnico, etc. si aplica). Implementar vista de detalle para revisar evidencias y comentarios antes de cerrar. Agregar formulario/entrada para el comentario de cierre, respetando si es opcional u obligatorio según configuración. Implementar acción de Cerrar reporte, conectada al backend. Mostrar mensajes de éxito (reporte cerrado) y error (no se pudo cerrar, falta comentario si es obligatorio, etc.). | Backend / API Implementar endpoint para listar reportes en estado RESUELTA para control de calidad. Implementar endpoint para cerrar reporte, que: Verifique que el reporte está en estado RESUELTA. Valide la política de comentario de cierre (obligatorio u opcional). Guarde el comentario de cierre si se envía. Cambie el estado del reporte a CERRADA. Dispare la notificación al ciudadano. Asegurar que solo usuarios con rol OPERADOR_MUNICIPAL puedan acceder a estos endpoints.
| Mis tareas y actualización de estado | Como TECNICO_CAMPO, quiero ver mis tareas asignadas y actualizar el estado de los reportes cuando tenga conexión a internet, para reflejar el avance real del trabajo en campo. | 5 | Escenario 1: Visualizar mis tareas Dado que el TECNICO_CAMPO ha iniciado sesión, cuando accede a la sección “Mis tareas”, entonces el sistema muestra un listado de los reportes que tiene asignados, incluyendo al menos el tipo de problema, la ubicación y el estado actual (PROCESOy RESUELTA). | Escenario 3: Cambiar estado de PROCESO a RESUELTA Dado que el TECNICO_CAMPO visualiza una tarea en estado PROCESO, cuando selecciona la opción para marcarla como resuelta y confirma el cambio, entonces el sistema actualiza el estado del reporte a RESUELTA. | Escenario 4: Solo permitir cambios válidos de estado Dado que el TECNICO_CAMPO está gestionando sus tareas, cuando intenta cambiar el estado de un reporte, then el sistema solo permite las transicion RESUELTA, y rechaza otros cambios no permitidos. | Escenario 5: Intento de actualización sin conexión Dado que el TECNICO_CAMPO intenta cambiar el estado de una tarea, cuando no hay conexión a internet en el dispositivo, entonces el sistema muestra el mensaje “Sin conexión. Intenta nuevamente” y no aplica el cambio de estado. |  | Frontend (App) Implementar la pantalla “Mis tareas” visible solo para usuarios con rol TECNICO_CAMPO. Mostrar en la lista por cada tarea: Tipo de problema, ubicación y estado actual. Agregar controles/acciones para cambiar estado: De PROCESO a RESUELTA. Conectar las acciones de cambio de estado con el endpoint del backend. Implementar manejo de errores de conexión: Detectar fallo al llamar al backend por falta de conexión. Mostrar el mensaje “Sin conexión. Intenta nuevamente”. Evitar que el estado se actualice en la interfaz si el servidor no confirma el cambio. | Backend / API Implementar endpoint para listar las tareas del técnico, devolviendo los reportes asignados al TECNICO_CAMPO autenticado con su estado actual. Implementar endpoint para actualizar el estado de un reporte por parte del TECNICO_CAMPO, que: Valide que el reporte está asignado a ese técnico. Valide las transiciones de estado permitidas (PROCESO → RESUELTA). Actualice el estado en la base de datos.
| Cierre con evidencias y comentarios | Como TECNICO_CAMPO, quiero adjuntar evidencias (foto ) y comentarios al resolver un reporte, para dejar constancia del trabajo realizado y sustentar que la incidencia fue atendida. | 5 | Escenario 1: Adjuntar evidencias y comentarios antes de marcar RESUELTA Dado que el TECNICO_CAMPO tiene una tarea en estado PROCESO, cuando abre el reporte y adjunta las evidencias requeridas (FOTO) y registra el comentario según la política definida, entonces el sistema permite que marque el reporte como RESUELTA. | Escenario 2: Validación de límites de adjuntos Dado que el TECNICO_CAMPO está adjuntando evidencias, cuando intenta subir archivos que superan el límite de tamaño o cantidad permitida, entonces el sistema muestra un mensaje de error claro indicando el problema y no acepta esos adjuntos. | Escenario 3: Cierre requiere conexión para subir evidencias Dado que el TECNICO_CAMPO intenta marcar un reporte como RESUELTA con evidencias adjuntas, cuando no hay conexión o falla la carga de archivos, entonces el sistema informa el error (por ejemplo, “Error al subir evidencias. Verifica tu conexión e inténtalo nuevamente”) y no cambia el estado del reporte a RESUELTA. | Escenario 4: Registro de evidencias asociadas al reporte resuelto Dado que el TECNICO_CAMPO marca un reporte como RESUELTA con evidencias válidas, cuando el sistema confirma la operación, entonces las evidencias y el comentario quedan asociados al reporte y pueden ser consultados posteriormente (por el OPERADOR_MUNICIPAL u otros roles con permiso). |  | Frontend (App) Extender la pantalla de detalle de tarea en estado PROCESO para: Permitir adjuntar evidencias (FOTO) desde la galería o cámara. Permitir ingresar comentario de resolución, aplicando si es opcional u obligatorio según política. Implementar validación de límites de adjuntos (tamaño máximo, formatos permitidos, cantidad máxima). Conectar el formulario de cierre (evidencias + comentario + cambio a RESUELTA) con el endpoint del backend. Manejar errores de conexión o de carga de archivos: Mostrar mensajes claros al usuario. No actualizar el estado en la interfaz si el backend no confirma el cierre. | Backend / API Implementar/ajustar endpoint para cerrar reporte por TECNICO_CAMPO, que: Valide que el reporte está en estado PROCESO y asignado a ese técnico. Reciba y valide los archivos de evidencias (tamaño, tipo). Guarde las evidencias asociadas al reporte (ruta/URL, metadatos). Guarde el comentario de resolución según política (obligatorio/opcional). Cambie el estado del reporte a RESUELTA solo si todo se guarda correctamente. Manejar y devolver errores claros cuando falle la carga de archivos o falten datos obligatorios.
| Tabla agregada por distrito con filtros | Como OPERADOR_MUNICIPAL ( ADMIN), quiero ver una tabla con datos agregados por distrito y poder filtrar por estado, zona y prioridad, para analizar la carga de reportes y su situación en cada distrito. | 5 | Escenario 1: Visualización de tabla agregada por distrito Dado que el usuario con rol OPERADOR_MUNICIPAL o ADMIN ha iniciado sesión, cuando accede a la sección de tabla agregada por distrito, entonces el sistema muestra una tabla con los distritos y los conteos de reportes por estado, incluyendo la fecha del reporte más reciente por distrito. | Escenario 2: Aplicar filtros por Estado, zona/distrito y Prioridad Dado que el usuario está viendo la tabla agregada por distrito, cuando selecciona filtros por estado, zona/distrito o prioridad y los aplica, entonces el sistema actualiza la tabla mostrando solo la información que cumple con los criterios seleccionados. | Escenario 3: Limpiar filtros y volver a la vista general Dado que el usuario tiene filtros activos en la tabla, cuando selecciona la opción de limpiar o restablecer filtros, entonces el sistema quita los filtros aplicados y vuelve a mostrar los resultados generales sin restricciones. | Escenario 4: Manejo de casos sin coincidencias Dado que el usuario aplica filtros en la tabla agregada, cuando no se encuentran reportes que cumplan con los criterios seleccionados, entonces el sistema muestra el mensaje “No se encontraron reportes con ese criterio” y no muestra filas en la tabla. | Escenario 5: Acceso restringido por rol Dado que un usuario sin rol OPERADOR_MUNICIPAL ni ADMIN intenta acceder a esta sección, cuando ingresa a esa opción, entonces el sistema le niega el acceso y no muestra la tabla agregada por distrito. | Frontend Implementar la pantalla de tabla agregada por distrito, accesible para OPERADOR_MUNICIPAL y ADMIN. Diseñar la tabla que muestre, por distrito: Conteos de reportes por estado (según EstadosDelReporte). Fecha del reporte más reciente en ese distrito. Implementar controles de filtros por: Estado. Zona/distrito. Prioridad. Implementar acciones de aplicar filtros y limpiar filtros. Mostrar el mensaje “No se encontraron reportes con ese criterio” cuando el backend no devuelva resultados. | Backend / API Implementar endpoint que devuelva la información agregada por distrito, incluyendo: Conteos por estado. Fecha del reporte más reciente por distrito. Permitir recibir parámetros de filtro (estado, distrito/zona, prioridad) y devolver solo las agregaciones que cumplan esos criterios. Restringir el acceso al endpoint a usuarios con rol OPERADOR_MUNICIPAL o ADMIN.

## Estados
EstadosDelReporte | Descripción
PENDIENTE_VALIDACION | A la espera de validación municipal
APROBADO | Validado por el operador
ASIGNADA | Asignado a técnico de campo
EN_PROCESO | Trabajo en campo en curso
RESUELTA | Atención completada por técnico
CERRADA | Cierre oficial por control de calidad
RECHAZADO | Validación rechazada (con motivo)